## Hoja1
Bitacora de seguimiento del proyecto
| Actividad | Duración | Responsable(s)
1 | Maquetado HTML y CSS: Incluye validación de formato de campos de formulario | 2 - 3 de Octubre | Alison Hernandez
2 | Programación de la lógica de los formularios (validaciones) | 3 -18 de octubre | Yaretzi Ascencio
3 | Mostrar tabla con datos de usuarios | 4 de octubre | Magali Gonzalez
4 | Estructura del proyecto (carpetas) | 30 - 31 de octubre | Alison Hernandez
5 | Conexión de base de datos | 18 - 30 de octubre | Yaretzi Ascencio / Magali Gonzalez
6 | Vistas | 10 - 13 de noviembre | Magali González
7 | Modelos, servicios y controladores | 10 - 13 de noviembre | Yaretzi Ascencio / Magali Gonzalez
8 | Extracción de la base de datos | 10 - 13 de noviembre | Yaretzi Ascencio / Magali Gonzalez
9 | Aplicación web completa | 10 - 24 de noviembre | Yaretzi Ascencio / Magali Gonzalez
10 | Implementación de tabla de usuarios (datatable) | 17 - 20 de noviembre
11 | API (verbos HTTP: get, post, put y delete) | 24 - 28 de noviembre | Alison Hernandez
FUSION
| Actividad | Responsable(s) | Descripción
1 | Módulo Usuarios |  | 2023-12-08
1.1 | Registro de usuarios
| Perfil administrador | Yaretzi/Leslie | Roles: registrar usuario, modificar datos (cambiar contraseña), eliminar usuarios
| Perfil operador | Magali/Paola | Roles: seleccionar elementos, borrar elementos, mostrar selección de elementos (carrito de elementos)
1.2 | Recuperar contraseña mediante código enviado por email | Edgardo
2 | Módulo Administrador |  | 2024-01-12
2.1 | Implementar la(s) vista(s) y la funcionalidad para cada rol del administrador | Yaretzi/Leslie/Kelly
3 | Módulo Operador |  | 2024-01-10
3.1 | Implementar la(s) vista(s) y funcionalidad para cada rol del operador | Magali/Paola/Kelly