## Hoja1
Bitacora de seguimiento del proyecto
| Inicio de sesion | Duracion | Responsable
1 | Maquetado HTML y CSS: Incluye validación de formato de campos de formulario | 2-3 de Octubre | Alison Hernandez
2 | Programación de la lógica delos formularios(Validaciones ) | 3 -18 de octubre | Yaretzi Ascencio
3 | Mostrar tabla con datos de usuarios | 4-5 de octubre | Magali González
4 | Estructura del proyecto(carpetas) | 30-31 de octubre | Alison Hernandez
5 | Conexión de base de datos | 18-30 de octubre | Yaretzi Ascencio /Magali Gonzalez
6 | Vistas | 10-13 de noviembre | Magali González
7 | Controladores | 10-13de noviembre | Yaretzi Ascencio /Magali Gonzalez
8 | Extraccion de la base de datos | 10-13 de noviembre | Yaretzi Ascencio /Magali Gonzalez